## Phân công
STT | Mã Task | Tên Task | Đồ án | Độ ưu tiên | DL Nội bộ | DL Chính thức | Phụ trách | Trạng thái | Kết quả cần đạt
1 | A1-01 | Split cố định + preprocessing | A1 | P1 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Split train/val/test cố định (seed + số mẫu) + normalize/augmentation; lưu indices để mọi model dùng chung (§10)
2 | A1-02 | Training pipeline | A1 | P1 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | TV 2 | Chưa bắt đầu | train/val loop; optimizer; loss; scheduler; lưu checkpoint tốt nhất kèm tiêu chí chọn (§3.2)
3 | A1-03 | EDA Fashion-MNIST | A1 | P1 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Phân bố lớp; kích thước ảnh; phân tích mất cân bằng; ảnh mẫu (§13)
4 | A1-04 | Dataset & DataLoader | A1 | P1 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Dataset/DataLoader trả đúng shape + 1 batch mẫu lưu cho báo cáo (§3.1)
5 | A1-05 | Metrics cơ bản | A1 | P1 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | TV 2 | Chưa bắt đầu | accuracy + macro-F1 + log history.csv dùng chung cho mọi model (§12.1)
6 | A1-06 | Linear classifier | A1 | P1 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Flatten → Linear → logits; KHÔNG softmax trước CrossEntropyLoss (§11.1)
7 | A1-07 | MLP | A1 | P1 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | TV 1 | Chưa bắt đầu | ≥1 lớp ẩn; ghi rõ activation + regularization đã dùng (§11.1)
8 | A1-08 | Nộp A1 M1 Draft | A1 | P0 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | EDA + DataLoader + train/val loop + Linear & MLP chạy được; link trên landing page (25% điểm A1)
9 | A2-01 | Chọn task & dataset A2 | A2 | P1 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Track + 2–3 dataset đạt ngưỡng §19 + ước tính GPU; TV 2 & TV 3 duyệt
10 | A1-09 | CNN | A1 | P1 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | TV 2 | Chưa bắt đầu | CNN tự thiết kế (không chỉ gọi pretrained); giải thích conv/pooling/feature map (§11.1)
11 | A1-10 | LSTM/GRU | A1 | P1 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Ảnh thành chuỗi hàng/cột/patch; nêu rõ timestep; input size; hidden representation (§11.1)
12 | A1-11 | Plotter & confusion matrix | A1 | P1 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Vẽ curve train/val; confusion matrix; ví dụ đúng/sai; đo số tham số + thời gian train/inference (§12.1)
13 | A1-12 | Transformer | A1 | P1 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Token embedding + positional encoding; giải thích đầu vào/đầu ra của attention (§11.1)
14 | A2-02 | Nộp A2 M1 Proposal | A2 | P0 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Đủ 11 mục §18 (dataset; split; leakage; metric; baseline; pretrained; compute); TV 2 & TV 3 review bản 05/10
15 | A1-13 | Chạy final 5 model | A1 | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | TV 2 | Chưa bắt đầu | 5 model cùng split/seed/protocol; mỗi run lưu config + history + metrics (§12.2)
16 | A1-14 | Multi-seed | A1 | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Chạy lại các model chính với 3 seed; báo cáo mean ± std (§3.3)
17 | A1-15 | Ablation A1 | A1 | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Vd hàng vs patch; nêu giả thuyết; yếu tố thay đổi/cố định; kết luận (§3.3 khuyến khích)
18 | A1-16 | Bảng so sánh & biểu đồ | A1 | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Acc/Macro-F1/params/thời gian train & inference + curve + confusion matrix cho cả 5 model (§12.1)
19 | A1-17 | Phân tích lỗi & inductive bias | A1 | P1 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Nhóm lỗi (tỷ lệ; nguyên nhân; hướng sửa) + so sánh flatten vs không gian vs chuỗi; không kết luận chỉ bằng accuracy (§3.3)
20 | A2-03 | EDA sơ bộ A2 | A2 | P2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | TV 1 | Chưa bắt đầu | EDA theo track (§22); chỉ chuẩn bị; chưa train chính khi chưa được duyệt
21 | A2-04 | Data loader A2 | A2 | P2 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Loader cho dataset đầy đủ + nhãn; tái dùng engine của TV 2 (§15.1)
22 | A1-18 | Mở rộng: LSTM vs GRU | A1 | P3 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | TV 3 | Chưa bắt đầu | So sánh 2 biến thể trong cùng bảng kết quả; ghi rõ là phần mở rộng (§11.2)
23 | A1-19 | Mở rộng: CIFAR-10 | A1 | P3 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Bảng kết quả riêng cho CIFAR-10; ghi rõ là phần mở rộng (§11.2)
24 | A1-20 | Mở rộng: cùng ngân sách tham số | A1 | P3 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | TV 1 | Chưa bắt đầu | So sánh các model ở cùng mức tham số/compute; ghi rõ là phần mở rộng (§11.2)
25 | A1-21 | Báo cáo A1 | A1 | P2 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | PDF đủ 3 phần theo §3; mỗi người viết phần mình phụ trách
26 | A1-22 | Slide A1 | A1 | P2 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Slide phủ đủ nội dung video (bài toán → kết quả → phân tích lỗi)
27 | A1-23 | Checkpoints & README A1 | A1 | P2 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Link checkpoint + lệnh tái lập trong README; tag a1-final (§4.2)
28 | A2-05 | Cổng phê duyệt Proposal A2 | A2 | P0 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Approved / Approved with conditions ghi vào repo; chưa duyệt thì chưa train chính (hạn nội bộ nhóm)
29 | A1-24 | Video A1 | A1 | P2 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | YouTube Public/Unlisted; mọi thành viên trình bày; đúng format tiêu đề (§2.3)
30 | A1-25 | Web A1 & AI disclosure | A1 | P2 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | TV 1 | Chưa bắt đầu | assignment-1.html đủ mục §2.2; AI disclosure ở 4 nơi (§5.1)
31 | A1-26 | Nộp A1 M2 Final | A1 | P0 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | <GroupName>_A1_Report.pdf lên LMS + mọi link hoạt động (75% điểm A1)
32 | A2-06 | Baseline A2 | A2 | P1 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Baseline đơn giản đã train + metric trên tập val (§20)
33 | A2-07 | Fine-tune pretrained A2 | A2 | P1 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Quy trình fine-tune (freeze/unfreeze; LR; schedule) + run đầu tiên (§20)
34 | A2-08 | Metrics & web nháp A2 | A2 | P1 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Bảng metric sơ bộ theo §20.1 + assignment-2.html bản nháp (EDA + metric)
35 | A2-09 | Nộp A2 M2 Draft | A2 | P0 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Baseline + pretrained đang chạy + EDA + metric sơ bộ; link trên landing page (25% điểm A2)
36 | A2-10 | Hoàn tất fine-tuning A2 | A2 | P1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Run pretrained cuối; chọn checkpoint theo tiêu chí đã nêu (§20)
37 | A2-11 | Thí nghiệm có kiểm soát A2 | A2 | P1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | TV 3 | Chưa bắt đầu | ≥1 ablation (vd freeze vs full fine-tune): giả thuyết; yếu tố thay đổi/cố định; tiêu chí quyết định (§21)
38 | A2-12 | Định tính & phân tích lỗi A2 | A2 | P1 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Ví dụ đúng/khó/sai + phân nhóm lỗi (tỷ lệ; nguyên nhân) (§3.3, §20)
39 | A2-13 | Mở rộng: ablation 2 / multi-seed A2 | A2 | P3 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Yếu tố kiểm soát thứ 2 hoặc mean ± std qua nhiều seed (§3.3)
40 | A2-14 | Compute cost A2 | A2 | P1 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | TV 2 | Chưa bắt đầu | Thời gian train; chi phí inference; phần cứng cho các cấu hình chính (§20, §21)
41 | A2-15 | Báo cáo A2 | A2 | P2 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | PDF đủ §3 + trạng thái duyệt Proposal + AI disclosure
42 | A2-16 | Slide A2 | A2 | P2 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | TV 1 | Chưa bắt đầu | Slide phủ đủ nội dung video
43 | A2-17 | Checkpoints & README A2 | A2 | P2 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | TV 3 | Chưa bắt đầu | Link checkpoint + lệnh tái lập; tag a2-final (§4.2)
44 | A2-18 | Video A2 | A2 | P2 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | YouTube Public/Unlisted; mọi thành viên trình bày; đúng format tiêu đề (§2.3)
45 | A2-19 | Web A2 & AI disclosure | A2 | P2 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | TV 3 | Chưa bắt đầu | assignment-2.html đủ mục + link Proposal & trạng thái duyệt; AI disclosure 4 nơi
46 | A2-20 | Nộp A2 M3 Final | A2 | P0 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | <GroupName>_A2_Report.pdf lên LMS + mọi link hoạt động (60% điểm A2)

## Chú thích
Chú thích — Bảng phân công CO3133 (A1 + A2)
Vai trò thành viên
TV 1 | Dữ liệu: EDA, split, preprocessing & augmentation, Dataset/DataLoader, Linear + MLP. Từ 24/09 chủ trì phần dataset & Proposal của A2.
TV 2 | Pipeline + CNN: train/val loop, optimizer, loss, scheduler, checkpoint, metrics & plotter, CNN. Về sau: chạy final runs, bảng so sánh, fine-tune pretrained A2.
TV 3 | Mô hình chuỗi: LSTM/GRU, Transformer. Về sau: multi-seed, ablation, phân tích lỗi A1, baseline & thí nghiệm có kiểm soát A2.
Cả nhóm | Báo cáo, video, các mốc nộp bài.
Độ ưu tiên
P0 | Cột mốc nộp bài, cổng phê duyệt, việc chặn tiến độ
P1 | Công việc kỹ thuật cốt lõi: data split, mô hình, training, thực nghiệm
P2 | Sản phẩm hoàn thiện: báo cáo PDF, slide, web, video, log / checkpoints
P3 | Mở rộng tùy chọn — chỉ làm khi P0–P2 đã xong; không thay thế được phần bắt buộc (§1.3, §6.2)
Ràng buộc bắt buộc
Dataset | Kết quả chính báo cáo trên Fashion-MNIST; MNIST chỉ để debug; CIFAR-10 là mở rộng (§10).
Split dùng chung | Mọi model trong phần so sánh chính phải dùng cùng split và cùng seed; ghi rõ split, seed, phân tầng, số mẫu từng tập (§10, §12.2).
Framework | PyTorch là framework chính; code phải là project tái lập được, không phải notebook rời (§11.3).
5 model bắt buộc | Linear/softmax, MLP, CNN, LSTM hoặc GRU, Transformer — đều phải tự cài đặt và tự train (§11.1, §11.3).
Màu sắc
DL Chính thức đỏ | Quá hạn mà chưa Hoàn thành
DL Nội bộ cam | Đã qua hạn nội bộ mà chưa Hoàn thành
Dòng xanh nhạt | Trạng thái = Hoàn thành
Dòng hồng nhạt | Trạng thái = Bị nghẽn
Ghi chú
Giờ nộp | Mọi deadline chính thức: 23:59 (GMT+7). Nộp trễ: trừ 20% điểm cột mốc mỗi tuần, quá 7 ngày = 0 (§7.2).
Blocker 20/09 | Split (TV 1) và training pipeline (TV 2) chốt sớm vào 20/09, vì Linear + MLP phải chạy được trước 23/09.
Cổng phê duyệt A2 | Handbook không nêu ngày GV duyệt Proposal; 21/10 là hạn nội bộ vì baseline A2 train từ 22/10.
Menu thả xuống | Cột Đồ án, Độ ưu tiên, Phụ trách, Trạng thái có menu tới dòng 120; click ô để chọn.